**MERCOSUR/CRPM-GTF/ACTA N° 02/24**

**XXV REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO FOCEM DE LA CRPM (GTF)**

Se realizó el 11 de noviembre de 2024, en ejercicio de la Presidencia *Pro Tempore* de Uruguay (PPTU), la XXV Reunión del Grupo de Trabajo FOCEM de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (GTF), por sistema de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en la Resolución GMC N° 19/12, con la participación de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La reunión contó también con la participación de la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Lista de Participantes consta como **Anexo I.**

La Agenda de la Reunión consta como **Anexo II.**

En la Reunión fueron tratados los siguientes asuntos:

1. **ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FOCEM**
   1. **Situación de las disponibilidades bancarias y colocaciones financieras**
      1. **Disponibilidades bancarias al 30/09/24**

La UTF informó las disponibilidades bancarias al 30/09/24 (US$ 17.117.567) y el detalle de las colocaciones de recursos que se mantienen en plazos fijos (US$ 162.626.000), los cuales incluyen US$ 10.000.000 correspondientes al respaldo en efectivo de los créditos de la reserva de contingencia del año 2024. La información detallada consta como **Anexo III**.

* + 1. **Reserva de contingencia**

Las delegaciones tomaron nota que hasta el 31 de diciembre de 2024 se mantiene el valor de la reserva de contingencia en US$ 10.000.000, en tanto se aguarda la decisión que venga a ser adoptada por el CMC para el año 2025, teniendo en cuenta la propuesta elevada por la CRPM de reducirla a US$ 5.000.000.

* + 1. **Depósitos a plazo fijo**

La UTF informó los rendimientos generados en el período setiembre 2012 - setiembre 2024 por los recursos FOCEM depositados en cuentas operadas por la UTF. El detalle consta como **Anexo IV**.

* + 1. **Recursos bajo administración fiduciaria de FONPLATA**

En cuanto a los recursos FOCEM bajo administración fiduciaria de FONPLATA, la UTF compartió el desempeño de la cartera y valores de mercado informados por ese organismo al 30/09/24, así como el detalle de las inversiones según tipo de instrumento **(Anexo V**).

Las delegaciones acordaron invitar al FONPLATA para que participara de la discusión de este punto de la agenda en la próxima reunión del GTF. También se discutió la participación del FONPLATA para informar sobre la implementación de los convenios de complementación técnica y financiera.

* 1. **Proyección de desembolsos 2024-2028**

El GTF tomó nota de la información sobre proyección de desembolsos y disponibilidades para el período 2024-2028, que incluye los desembolsos estimados para los 5 proyectos que actualmente se encuentran en etapa de aprobación o análisis técnico. El detalle consta como **Anexo VI**.

1. **ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS FOCEM**

La UTF presentó cuadro resumen de los proyectos FOCEM y su situación actual (**Anexo VII**).

* 1. **Avance físico-financiero de los proyectos en ejecución**

El GTF repasó el avance financiero global de la cartera de proyectos, incluyendo lo relativo a los desembolsos realizados, rendiciones de cuentas aprobadas y, en particular, los montos pendientes de devolución (U$S 3.923.708). La información completa consta como **Anexo VIII**. La UTF reiteró la necesidad de contar con apoyo de las UTNFs para agilizar los trámites internos para la devolución de los saldos FOCEM no utilizados y asegurar la disponibilidad de esos fondos para nuevos proyectos.

Las delegaciones revisaron también el grado de avance de los 13 proyectos en ejecución (**Anexo IX**) y solicitaron a la UTF que, en presentaciones futuras, incluya una comparación entre el avance físico y financiero registrado en el último GTF, con el fin de poder hacer un seguimiento más detallado de la evolución a lo largo del tiempo.

En relación con los 38 proyectos FOCEM finalizados, la UTF presentó el cuadro que detalla los costos totales finales según cierres de auditoría (**Anexo X**).

* 1. **Información relevante de algunos proyectos**

Las delegaciones conversaron con la UTF sobre la situación particular de los proyectos en ejecución, evaluando las dificultades específicas de cada caso y las acciones que se están implementando para abordarlas. La información proporcionada por la UTF se encuentra detallada en el **Anexo XI.**

En relación con el proyecto "MERCOSUR Social: fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y consolidación del PEAS", el GTF expresó su apoyo al criterio técnico de la UTF en el sentido que, de no ejecutarse las actividades pendientes durante el presente año se debería proceder al cierre del proyecto, con el reintegro de los recursos no utilizados.

En cuanto al proyecto "Saneamiento urbano integrado Aceguá/Brasil – Aceguá/Uruguay", la UTF destacó que está pendiente la indicación de los representantes de los Estados beneficiarios y del OE de Brasil para concretar la firma del Adenda N° 02 autorizada por la CRPM en su Acta N° 13/24.

* 1. **Estado de presentación y análisis de informes semestrales**

El GTF tomó nota de la información actualizada sobre el estado de situación de la presentación y aprobación de los informes semestrales de los proyectos FOCEM (**Anexo XII**).

* 1. **Auditorías externas realizadas y en curso**

El GTF tomó nota de las auditorías externas aprobadas y en curso desde la pasada reunión (**Anexo XIII)** y la información actualizada de los resultados y costos de las auditorías externas realizadas (**Anexo XIV**).

En cuanto al Registro de Auditores Externos de proyectos FOCEM, la UTF informó que no hubo cambios desde el último GTF y que dicho registro mantiene 44 inscriptos (19 auditores de Argentina, 4 de Brasil, 5 de Paraguay, 13 de Uruguay y 3 de Venezuela). La UTF señaló también que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se realizó la actualización periódica de los datos de las empresas inscriptas en el Registro.

1. **PROYECTOS EN ETAPA DE ANÁLISIS TÉCNICO Y CRÉDITOS DISPONIBLES PARA NUEVOS PROYECTOS**

El GTF repasó la situación de los proyectos en análisis técnico y en etapa de aprobación.

En cuanto a los proyectos “Rehabilitación de la Ruta 6 Tramo I: 343k000 – Ruta 44, Departamento de Tacuarembó” y “Rehabilitación de la Ruta 6 Tramo II: Ruta 44 – Vichadero, Departamento de Rivera”, la UTF informó que se están coordinando las firmas para la aprobación de ambos proyectos por el mecanismo del artículo 6° de la Decisión CMC N° 20/02.

Respecto a los proyectos en etapa de análisis técnico, el GTF tomó nota de la situación en cada caso:

* “Mejoramiento del Centro de frontera de Puerto Falcón, Distrito de José Falcón, Departamento Presidente Hayes 25.860 m2”: en proceso final de consultas y elaboración del Dictamen Técnico.
* “Circunvalación del Municipio de Amambai (MS) – Avanzar Amambai”: en proceso final de consultas y elaboración del Dictamen Técnico.
* “Fortalecer la gobernanza de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) del MERCOSUR”: aguardando nueva versión revisada del proyecto por parte del organismo proponente, en base a las reuniones mantenidas con la UTF.

En relación al crédito disponible para la presentación de nuevos proyectos, la UTF presentó la información que consta como **Anexo XV.**

1. **INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTO**

En relación con los temas normativos y procedimentales, la UTF recordó a las UTNFs la aplicación de los nuevos Instructivos de Procedimiento aprobados por la CRPM en el trascurso del corriente año, a saber:

* IP CRPM N° 01/24 Actualización de la Guía de Administración Fiduciaria MERCOSUR-FONPLATA
* IP CRPM N° 02/24 Procedimiento para el inicio de un Proyecto FOCEM
* IP CRPM 03/24 Requerimientos de Visibilidad y Comunicación para la ejecución de Proyectos Financiados por el FOCEM
* IP CRPM 04/24 Pautas para el cumplimiento de las funciones de los Organismos Ejecutores de los Proyectos FOCEM

1. **OTROS ASUNTOS**

La UTF comunicó la toma de posesión de Inés Millán como Técnico Senior de nacionalidad uruguaya e informó de los procesos de selección actualmente en curso para los cargos de Analista de proyectos de nacionalidad uruguaya y Asistente técnico de nacionalidad paraguaya.

**ANEXOS:**

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO I** | Lista de Participantes |
| **ANEXO II** | Agenda |
| **ANEXO III** | Disponibilidades bancarias e inversiones a plazo fijo al 30/09/24 |
| **ANEXO IV** | Resultados financieros obtenidos por cuentas gestionadas por UTF al 30/09/24 |
| **ANEXO V** | Situación de los recursos bajo administración fiduciaria de FONPLATA al 30/09/24 |
| **ANEXO VI** | Proyección de desembolsos y disponibilidades para el período 2024-2028 |
| **ANEXO VII** | Cuadro síntesis de la cartera de proyectos FOCEM |
| **ANEXO VIII** | Avance financiero global de la cartera de proyectos FOCEM al 30/09/24 |
| **ANEXO IX** | Proyectos según grado de avance al 30/09/24 |
| **ANEXO X** | Montos totales de proyectos FOCEM concluidos al 30/09/24 |
| **ANEXO XI** | Información relevante sobre proyectos en ejecución proporcionada por la UTF |
| **ANEXO XII** | Estado de situación de la presentación y aprobación de los informes semestrales de los proyectos FOCEM al 30/09/24 |
| **ANEXO XIII** | Auditorías externas realizadas y en curso |
| **ANEXO XIV** | Información sobre auditorías realizadas, resultados y sus costos al 30/09/24 |
| **ANEXO XV** | Crédito disponible para la presentación de nuevos proyectos al 30/09/24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Por la Delegación de Argentina  **Victorio Carpintieri** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Por la Delegación de Brasil  **Pedro Andrade** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Por la Delegación de Paraguay  **Hugo Ferreira** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Por la Delegación de Uruguay  **Matías Vain** | |  |